关于印发龙江县开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作方案的通知

各有关企业：

现将《龙江县开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

龙江县粮食局

2020年5月20日

龙江县开展政策性粮食库存数量

和质量大清查工作方案

为深入落实习近平总书记关于粮食安全的重要指示精神，按照县政府工作要求，结合全县政策性粮食库存的实际情况，为更好地掌握库存数量、质量等方面的粮食库存管理工作，防范化解风险隐患，确保国家粮食存储安全，现开展对全县政策性粮食库存进行大清查工作，特制订此方案。

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，进一步查清全县政策性粮食库存实底，坚决堵塞漏洞，强化依法治理和责任落实，依法严惩违法违规行为，坚决守住管好“天下粮仓”，确保把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

（二）清查原则

1.问题导向，底线思维。聚焦政策性粮食库存管理中的突出问题和薄弱环节，切实守住库存粮食数量真实、质量良好、储存安全的底线。

2.全面清查，突出重点。对承储国家政策性粮食企业，坚持有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕；突出重点品种、重点企业，加大清查力度和重要问题线索核查力度。

3.依规清查，创新方法。严格依照本工作方案的规定和大清查检查方法，从严从实组织好清查工作。运用先进信息技术进行库存检查，提高效率、保证质量。

4.完善机制，压实责任。把建立完善长效机制贯穿大清查全过程，坚持谁主管、谁负责，谁清查、谁负责，落实逐级分工负责制，对检查结果实行责任追究制；认真落实承储企业的主体责任、地方政府的属地管理责任和行政管理部门的监管责任。

二、清查时点、范围和内容

（一）清查时点。以2020年5月25日24时统计结报时点为大清查检查时点，不得提前和延后。

（二）清查范围。大清查范围包括各类企业存储的政策性粮食。政策性粮食包括中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮、国家一次性储备粮、地方储备粮、其他省和市（地）委托的异地储备粮等。

（三）清查内容

1.库存粮食数量。纳入清查范围的粮食库存实物数量、品种和粮权归属情况，以及不同年份、不同性质、不同品种粮食分仓（货位）储存管理情况。承储企业粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金台账的账实相符、账账相符情况。

2.库存粮食质量。政策性粮食质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标。

3.政策执行情况。对企业执行国家粮食收购政策、储备粮轮换管理、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况进行同步检查，验证库存粮食的真实可靠性。

三、实施步骤

2020年大清查分为自查、普查、汇总整改三个阶段。

（一）自查阶段（5月底前）

- 企业自查。企业自查是落实大清查主体责任的关键环节，企业要制定大清查自查工作方案，明确工作任务，压实责任，要认真履行主体责任，严格按照大清查的各项要求开展自查，数量检查操作方法参照国家《大清查》实物检查方法，企业自查结束上报材料包括粮食数量检查工作底稿、2020年春季普查数量核查情况统计表和盖章签字自查报告。

（二）普查阶段（6月1日至15日）

县局组织普查。县局统一抽调人员组成检查组，对纳入清查范围的承储企业库存粮食逐货位进行检查。并对检查全过程负总责。确保普查工作按照时限保质保量完成。并将检查结果以文件形式汇总上报县政府。

（三）问题整改阶段（6月15日至30日）

问题整改。6月30日前，县局检查组对发现问题下发整改通知书，并梳理汇总普查发现的各类问题，形成问题清单，督促限期整改到位，建立重要问题挂牌督办、通报和约谈制度，督促企业狠抓整改落实，建立整改台账，明确责任单位和整改期限，实行销号整改。承储企业拒不执行整改要求或整改工作不认真、不到位的，要追究企业负责人和直接责任人员的责任。

- 有关要求

- （一）加强组织领导。各相关企业要站在讲政治的高度，认真履行主体责任，扎实组织开展自查工作，压实自查责任。由主管领导全程带队，配齐排查各方面专业人员开展工作。
    （二）严密组织实施。认真落实排查要求，及时排查纠正执行政策不严格、不规范、不到位等行为，着重发现、解决粮食库存管理的薄弱环节和风险隐患，为安全储粮打好基础。
    （三）抓好整改落实。对排查发现的各类问题，要不压、不瞒、不拖，责成承储企业抓紧整改，要在6月30日前完成整改工作，并将排查工作情况上报县局。

- （四）落实安全措施。要全面落实安全生产责任制，排查人员要规范操作，被排查企业要将安全措施落实到具体人员，现场全程跟踪参与，确保安全。